## COMUNICACAO
ID_rev | id_nome | id_origem | id_iniciativa_da_proposta | id_proponente | id_registro_administrativo | a_etapa_fluxograma | a_etapa_comunicacao | a_tipo_documentacao_proposta | a_data_protocolo | a_parecer | a_status_preparacao_texto consulta_publica | a_data_envio_comunicacao | Data_inicio | b_oficio_instancias | b_data_instancia_consultada | b_registro_apresentacao_instancia | b_registro_contribuicoes_instancia | b_status | b_data_inicio | b_data_final | b_numero_de_contribuicoes | b_parecer | Data_fim_2 | c_data_envio | c_data_cmpu | c_parecer_departamento_analise | c_data_devolucao_spurb | Data_inicio_4 | d_encaminhamento_departamento_responsavel | d_responsavel | d_secretarias_envolvidas | d_orgaos_externos_envolvidos | Data_fim_4 | Data_inicio_5 | e_publicacao_cronograma_processo_participativo | e_instancias_consultadas | e_data_inicio_consulta_caderno | e_data_final_consulta_caderno | e_status_consulta_internet_minuta | e_data_inicio_consulta_minuta | e_data_final_consulta_minuta | e_data_audiencia_publica | e_outras_atividades_participativas | Data_fim_5 | Data_inicio_6 | f_instrumento_urbanistico_proposto | f_instrumento_juridico_necessario | f_instancias_consultadas | f_parecer_sobre_consolidacao_minuta | Data_fim_6 | g_data_envio_aprovacao | g_status_aprovacao | g_normativo_numero_ano | Data_fim_7 | h_registro_administrativo | h_interessado | h_data_inicio | h_orgao_em_analise | h_status_implantacao | Data_fim_8 | urb_escopo | urb_descricao_basica | urb_justificativa_interesse_publico | urb_elemento_da_rede_de_estruturacao_urbana | urb_x | urb_y | urb_area_total | urb_contrapartida_prevista | urb_valor_contrapartida_prevista | urb_instrumento_urbanístico_definido | urb_instrumento_juridico_necessario | urb_alteracao_de_parametros_urbanisticos | urb_zonas_especiais | urb_ | zepec | urb_ | etapas_NUM
1 | PIU Rio Branco | MEM - Setor Central | Pública | PMSP - SMUL | NC | Não autorizado / Não desenvolvido | Suspenso | - |  | Reprovado | - | - | - | - | - | - | - | encerrada | 42473 | 42501 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MEM - Setor Central | -5191893.00000 | -2697470.00000 | 26,354813 | - | NA | na | Decreto | - | - | - | - | - | 9
2 | PIU Vila Leopoldina | MEM - proximidade CEAGESP | Privado | Votorantim, Urbem, SDI, BVEP S.A. | 2016-0.193.579-6 | Elaboração | Em andamento | MIP | 42580 | 6 (Juridico, DDE, DEUSO, DEURB,AJ, Gabinete) | Finalizada | 42641 | 42642 | DOC (link) | 42675 | PPT audiencia | 14 | encerrada | 42642 | 42657 | 60 | DEURB | 42677 | 42677 | NA | 2 + anteriores (DEURB/ DEUSO) | 42703 | 42711 | MIP - URBEM, Votorantin / Coordenação: SEP-SPURB | DOC (SPURB) - MIP (Privado) - Parecer SPURB sobre MIP (PDF rede) | SEHAB - SMADS - SMTE - SMS - SME - SVMA - CET/SPTRANS | CMPU, CPM e Cades-Lapa, CMH | 43187 | 42851 | em elaboração | CMPU (26/04/2018), CPM e CADES-Lapa (15/05/2018), CMH (24/05/2018) | 43216 | 43236 | - | - | - | 43242 | Reuniões bilaterais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MEM | -5202323.00000 | -2697567.00000 | 31,249928 | - | 100000000 | AIU | Lei | - | - | - | - | - | 5
3 | PIU Arco Tietê | PDE - Artigo 76 | Pública | PMSP - SMUL | 2016.0-240.627-4 | Desenvolvido / Suspenso | Suspenso | Ofício |  | Aprovado | Finalizada | - | - | - | - | - | - | encerrada | 42675 | 42699 | - | - | - | - | - | - | - |  | DDE-SPURB |  | SEHAB, SVMA | SABESP, CETESB, EMPLASA |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 AIUs | Lei | - | - | - | 42705 | PL retirado da CMSP | PL 581/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MEM - Arco Tietê | -5193498.00000 | -2694666.00000 | 5380,352792 | - | 7000000000 | 3 AIUs | Lei | - | - | - | - | - | 10
4 | PIU NESP | ZOE - Novo entreposto SP | Privado | VS Bandeirante Empreendimentos Imobiliarios LTDA e VS Bangueira Empreendimentos Imobiliarios LTDAPADESP/NESPCarlos Leite I Stuchi & Leite Projetos (Coordenação) | 2016.0-163.343-9 | Implantação | Em implantação | MIP |  | Aprovado | Finalizada | 42547 | - | DOC | 42609 | PPT audiencia | 16 | encerrada | 42578 | 42606 | 4 | - | - | 42634 | - | - | 42634 |  | MIP - NESP / Coordenação: SEP-SPURB |  | - | - |  |  | - | - | NA | NA | encerrada |  |  | 42721 | Recebimento de TID via protocolo (15935079) + Resposta DEUSO/SMDU | - | - | Não necessário | Decreto | SVMA (email) | Oficio Gabinete SMDU | - |  | Aprovado | 57.569/2016 | 42731 | 2017-0.154.918-9 | NESP S.A. | - | SEL/SERVIN | Em avaliação SEL - Avaliado pela SPURBANISMO | - | - | - | - | MEM - Arco Pinheiros | -5207590.00000 | -2681367.00000 | 600,923612 | - | 200000000 | não necessário | Decreto | - | - | - | - | - | 8
5 | PIU Arco Jurubatuba | PDE - Artigo 76 | Pública | PMSP - SMUL | 7810.2018/0000257-5 | Em tratativa na CMSP | Tramitação jurídica | Ofício |  | Aprovado | Finalizada | - | - | - | - | - | - | encerrada | 42899 | 42919 | - | - | - | - | - | - | - |  | DDE-SPURB |  | SEHAB | - |  |  | - | - | 43139 | 43171 | encerrada | 43139 | 43171 | - | - | - | - | 3 AIUs | Lei | - | - | - | 43217 | PL enviado a CMSP | PL 204/2018 | 43217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MEM - Arco Jurubatuba | -5199659.00000 | -2712833.00000 | 2192,050966 | - | 2400000000 | 3 AIUs | Lei | - | - | - | - | - | 7
6 | PIU Terminais_Pilotos | Lei 16.211/2015 e 16.703/2017 (Concessão terminais) | Pública | PMSP - SMDP/SPP | 7810.2018/0000075-0 | Elaboração | Em andamento | Ofício |  | Aprovado | Finalizada | - | - | - | - | - | - | encerrada | 42920 | 42940 | - | - | - | - | - | - | - |  | DDE-SPURB |  | - | - |  |  | - | - | - | - | encerrada | 43215 | 43235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PMD | - | - | EETU | -5200977.00000 | -2705063.00000 | 252,7 | - | 180000000 | AELs | Decreto | - | - | - | - | - | 5
7 | PIU Anhembi | Programa de Desestatização | Pública | PMSP - SMDP/SPP | 7810.2018/0000069-6 | Em proposição dos elementos prévios | Proposição | Ofício |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PMD | - | - | ZOE | -5191828.00000 | -2694544.00000 | 46,459211 | - | 1000000000 | nd | - | - | - | - | - | - | 1
8 | PIU Pacaembu | Programa de Desestatização | Pública | PMSP - SMDP/SPP | 6068.2018/0000591-9 | Consolidado em Decreto | Implantação | Ofício | 43014 | Aprovado | Finalizada | 43109 | 43109 | NA | NA | NA | NA | encerrada | 43109 | 43136 | SEI | SEI | SEI | 43070 | NA | AJ SMUL (PA / SEI) | NA | POSTERIOR A DATASEI | DDE-SPURB | NA | SMDP, SEME | Pacaembu Adm. (Condephaat, Conpresp - SMDP) | 43188 | 43188 | NA | NA | 43188 | 43210 | encerrada | 43188 | 43212 | NA | NA | 43212 | 43212 | NA | Decreto | NA | SEI (JAAP) | - | 43235 | Aprovado | 58.226/2018 | 43235 | 6071.2018/0000124-3 | - | 43236 | SMDP | Edital de concessão publicado | - | PMD | PASSAR EMAIL | - | ZOE | -5194740.00000 | -2698573.00000 | 6,995067 | - | 250000000 | nd | Decreto | NÃO | - | - | - | SIM | 8
9 | PIU Vila Olímpia | MEM - Área de influência OUCFL | Privado | SPE Horizonte Branco | 2017-0.150.852-0 | Avaliação após 1ª Consulta | Proposição | Documento protocolado (proposta e carta) | 42977 | AJ SPURB, SEP | Finalizada | 43133 | 43137 | Convocação Conselho Gestor OUCFL | 43242 | SIM | sem ATA ainda | encerrada | 43137 | 43159 | 20 | Em elaboração | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MEM | -5196462.00000 | -2703939.00000 | 26,855047 | - | 600000000 | nd | - | - | - | - | - | - | 2
10 | PIU Nações Unidas | ZOE - Permuta Parque Augusta | Pública | PMSP - SMUL | 7810.2018/0000074-2 | Avaliação após 1ª Consulta | Proposição | - |  | Aprovado | Finalizada | - | - | Convocação Conselho Gestor OUCFL | 43242 | SIM | sem ATA ainda | encerrada | 43168 | 43189 | 5 | Submetido a análise | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MEM e ZOE | -5198771.00000 | -2700283.00000 | 15,168763 | - | 50000000 | nd | - | - | - | - | - | - | 2
11 | PIU Setor Central | PDE - Artigo 382 | Pública | PMSP - SPURB | 7810.2018/0000071-8 | Em proposição dos elementos prévios | Proposição | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MEM - Setor Central | -5191103.00000 | -2696913.00000 | 1818,21513 | - | ND | nd | - | - | - | - | - | - | 1
12 | PIU Arco Pinheiros | PDE - Artigo 76 | Pública | PMSP - SMUL | - | Em proposição dos elementos prévios | Proposição | Ofício |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MEM - Arco Pinheiros | -5202729.00000 | -2698046.00000 | 1467,358366 | - | ND | nd | - | - | - | - | - | - | 1
13 | PMI Concessão dos 24 Terminais | Lei 16.211/2015 e 16.703/2017 (Concessão terminais) | - | PMSP - SMDP/SPP | SDE | Possível | Não iniciado | NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | encerrada | 42963 | 42993 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PMD | - | - | EETU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11
14 | CEAGESP | ZOE | - | - | N/C | Possível | Não iniciado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZOE | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11
15 | Campo de Marte | Programa de Desestatização | - | PMSP - SMDP/SPP | 7810.2018/0000070-0 | Possível | Não iniciado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MEM - Arco Tietê e ZOE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11
Menu inicial
Exportar xls
Exportar csv